## journal-de-bord
Journal de bord
Élève (prénom nom) |  | Arthur Perret
Date | Description du travail / tâche | Tâche terminée (oui/partiel/non) | Bloqué (oui/non) | Commentaire (éventuellement) | Temps investi en min.
2026-01-31 | Recherche de bases de données pour entraînement de mon modèle | oui |  | Utilisation de ChatGPT | 30
2026-01-31 | Création d'un premier prototype fonctionnel | non | oui | Difficulté à installer TensorFlow dans un environnement virtuel | 30
2026-01-31 | Prototype fonctionnel (uniquement l'entraînement) | partiel | oui | J'arrive uniquement à entraîner mon modèle, mais pas à le tester | 60
2026-02-09 | Prototype fonctionnel en live grâce à la webcam | partiel | non | Utilisation de GEMINI. Le modèle est fonctionnel mais n'est pas très précis | 60
2026-02-28 | Recherche et compréhension de Keras | non | oui | Pas facile les maths qui se cachent derrière mon réseau de neurones… | 60
2026-03-03 | Essai d'amélioration | non | oui | Je pense que je dois tout recommencer, j'ai des problèmes de reconnaissance des importations de TensorFlow | 60
2026-03-04 | Reprise de zéro sans aide de LLM | non | non |  | 90
2026-03-07 | Suite de la reconstruction du réseau de neurones | oui | non | Toujours aucune utilisation de l'IA pour générer du code, mais je me suis aidé du site officiel de Keras. | 120
2026-03-08 | Essai de visualisation du réseau de neurones | non | oui |  | 75
2026-03-29 | Recherche sur ce qu'est un CNN et comment fonctionne une convolution | partiel | non | J’ai regardé deux vidéos YouTube : une sur les CNN et une sur la convolution. J’ai ensuite pris beaucoup de temps pour m’organiser, créer un fichier rouge et mettre par écrit ce que j’avais appris grâce à ces vidéos. | 120
2026-04-07 | Création d'un modèle plus simple, avec compréhension de celui-ci. | oui | non | Une vidéo YouTube m'a beaucoup aidée dans la conception de ce nouveau modèle plus simple. | 120
2026-04-07 | Compréhension de toutes les couches du modèle sans exception | oui | non |  | 60
2026-04-07 | Visualisation des époques réussies. | oui | non | Utilisation de l'IA | 15
2026-04-12 | Compréhension d'une matrice de confusion, implémentation non réussie | non | oui | J'ai un problème avec l'importation de Keras. Je vais devoir passer sur PyTorch car la compatibilité est meilleure pour Mac. | 120
2026-04-13 | Essai de passage de TensorFlow à PyTorch | non | oui | J'ai voulu d'abord réinitialiser mes importations avec de nouvelles librairies TensorFlow pour Mac. Mais je ne retrouve pas les mêmes résultats qu'avant… Donc j'ai commencé la transition vers PyTorch | 75
2026-04-14 | Abandon de PyTorch, mais j'ai réussi à refaire fonctionner mon code | oui | non | Enfin !!! J'ai réussi à afficher ma matrice de confusion ! | 120
2026-04-16 | Mise au propre de mes dossiers pour expérimentation. | oui | non | Prochaines étapes : expérimentation de différentes structures de neurones. | 120
2026-04-17 | Compréhension de tous les éléments sur les graphiques et les matrices | oui | non | Avant de commencer à expérimenter, je voulais comprendre tous les éléments qui figurent sur mes graphiques et matrices. | 60
2026-04-26 | Expérimentation avec plusieurs architectures. | partiel | non | J'ai pu constater qu'un dropout élevé peut permettre d'éviter que mon modèle apprenne par cœur son dataset, mais qu'il le bride aussi. (Explication à mon mentor oralement) | 75
2026-05-07 | Première recherche sur l'optimisation des hyperparamètres | non | non |  | 20
2026-05-14 | Ajout de commentaires à mon code. | non | non |  | 30
2026-05-18 | Ajout de commentaires à mon code. | non | non |  | 45
2026-05-23 | Documentation | non | non | Documentation sur l'environnement virtuel. | 60
2026-05-24 | Terminer la documentation | oui | non |  | 30
2026-05-25 | Test de certaines architectures pour contrôler leur fiabilité | non | non |  | 90
2026-05-31 | Préparation pour ma présentation intermédiaire | partiel | non |  | 30
2026-06-02 | Préparation pour ma présentation intermédiaire | partiel | non |  | 30
2026-06-05 | Préparation pour ma présentation intermédiaire | oui | non |  | 30
2026-06-06 | Création de ma première color map et test de stabilité | oui | non | J'ai rencontré encore deux ou trois problèmes avec mon environnement virtuel. | 120
2026-06-06 | Préparatifs pour des tests dans des conditions réelles | non | non | Je suis en train d'apprendre plus en détail comment fonctionne OpenCV. Ça a l'air très puissant. | 30
2026-06-08 | Apprentissage d'OpenCV | non | non | Pas facile, mais grand espoir | 30
2026-06-11 | Restructuration de mes dossiers | oui | non | Je me suis aidé de l'IA pour la restructuration | 60
2026-06-16 | Problème trouvé pour mon environnement virtuel | oui | non | J'ai aussi terminé ma documentation sur mon environnement virtuel. | 30
2026-06-21 | Recherche sur la création de mes propres données chiffrées | non | non |  | 60
2026-06-25 | Commencement de l'introduction | non | non |  | 30
2026-07-02 | Suite de la rédaction de mon introduction | non | non |  | 30
2026-07-11 | Suite de la rédaction de mon introduction | non | non | (UTC+7) J'étais au Japon, petit décalage horaire. | 20
2026-07-18 | Correction décimale pour les pourcentages et commencement de la cascade Top N | non | non | Toujours au Japon | 40
2026-07-20 | Premier test de Top N avec les chiffres 1 et 2 | non | non | J'avais trois problèmes avec la reconnaissance de chiffres sur le papier, à cause de différents types d'images. Mon agent IA m'a réglé le problème. (Je suis toujours au Japon) | 60
2026-07-24 | Suite des tests de Top N avec le chiffre 3 | non | non |  | 30
2026-07-25 | Fin des tests de Top N, tous les chiffres ont été testés 100 fois. | oui | non |  | 80
2026-08-05 | Polissage de la rédaction de mon introduction | non | non | Je n'étais pas très satisfait de mon premier jet. Je l'ai donc retravaillé. | 90
2026-08-07 | Avancement sur le quality check, les tests terrain et le chiffre moyen. | oui | non | Je peux enfin confirmer que mon écriture ne correspond pas aux données MNIST utilisées. Et que le problème vient bien des données, non pas de mon entraînement. | 80
2026-08-07 | Avancement sur la recherche des meilleurs hyperparamètres | non | non |  | 20
2026-08-11 | Restructuration de GitHub | oui | non |  | 60
2026-08-12 | Compréhension de tous les graphiques et entraînement de deux nouveaux modèles | partiel | non |  | 80
2026-08-14 | Entraînement avec de nouvelles données et rédaction de la première partie de la méthodologie | non | non | Entraînement avec un nouveau dataset réussi ; le résultat avec une image de test terrain est très convaincant. Rédaction de la partie « objectifs et étapes du projet » terminée | 120
2026-08-15 | Test en conditions réelles avec webcam et rédaction de la méthodologie | oui | non | Les tests sont très positifs | 120
2026-08-16 | Rédaction du développement | partiel | non |  | 80
2026-08-17 | Rédaction du développement | partiel | non |  | 80
2026-08-18 | Rédaction du développement | non | non |  | 30
2026-08-19 | Rédaction du développement | non | non |  | 60
2026-08-29 | Rédaction de la conclusion | non | non |  | 60
2026-08-30 | Fin de la rédaction | oui | non |  | 120
2026-09-05 | Organisation pour restructuration | oui | non |  | 60
2026-09-06 | Restructuration de mon document | partiel | non | J'utilise maintenant LaTeX sur mon ordinateur et non avec Overleaf, car l'abonnement gratuit ne suffit pas pour compiler mon projet. (La section annexe est très volumineuse.) | 120
2026-09-07 | Création d'une section dédiée au dataset MNIST | partiel | non |  | 45
2026-09-08 | Continuer la création de la section dataset MNIST | partiel | non |  | 45
2026-09-19 | Réorganisation pour terminer la partie écrite | oui | non | J'ai eu besoin de me réorganiser, car je ne me souvenais plus très bien de ce que j'avais fait la semaine avant mon camp de maturité. | 90
2026-09-20 | Rédaction du résumé, des remerciements, citation des sources et utilisation de l'IA | partiel | non |  | 150
2026-09-22 | Citation des sources, améliorations de la partie "principes d'un réseau de neurones" | partiel | non |  | 45
2026-09-23 | Amélioration de la partie "principes d'un réseau de neurones" | oui | non |  | 60
2026-09-24 | Amélioration de la partie "Entraînement et optimisation" | oui | non |  | 160
2026-09-25 | Rédaction de la section résultats expérimentaux et documentation de l'ajout de plus de données | non | oui |  | 180
2026-09-26 | Fin de la rédaction des résultats expérimentaux, de la documentation de l'ajout de données et commencement de la section application en conditions réelles. | partiel | non |  | 210
2026-09-28 | Fin de la section application en conditions réelles | oui | non |  | 45
2026-10-05 | Fin de la rédaction du développement et de la conclusion | oui | non | Semaine précédente très chargée : passeport vacances, entraînement et compétition. | 210
2026-10-06 | Polissage de la mise en page des images et de l'annexe avec quelques corrections sur le texte. | oui | non |  | 240
2026-10-07 | Mise en page maintenant conforme aux directives et polissage | partiel | non |  | 240
2026-10-08 | Dernier polissage avant impression. | oui | non |  | 120
2026-10-09 | Correction des dernières erreurs de langue et impression de mon TM | oui | non |  | 30
2026-10-11 | Signature de l'attestation d'authenticité, remplissage du résumé et mise au propre de mon journal de bord. | oui | non |  | 45
|  |  |  | Total | 92h30min